## 封面
xxx信息科技有限公司
xxx Information Technology Inc.
项目监控流程
2016

## 版本页
修订记录
revision record
日期 | 版本 | 说明 | 修订人 | 审核人

## 项目监控流程
过程/阶段 | 编号 | 活动 | 工作产出物 | 产出物数量 | 模板 | 责任人 | 度量项（数据跟踪表） | 备注
销售立项 | 1 | 销售立项申请 | 立项申请表 | 1 | 有 | 销售
| 2 | 工作量评估 | 项目评估基准表 | 1 | 有 | 项目经理
项目启动 | 3 | 高层领导确定项目经理、技术经理、咨询顾问 | 项目经理任命书 | 1 | 邮件 | 项目总监 | 项目启动的工作量 | 项目总监会以邮件的方式任命项目经理、技术经理和咨询顾问（需求人员）
| 4 | 制定项目章程 | 项目章程 | 1 | 有 | 项目经理
| 5 | 制定SOW | 项目SOW | 1 | 有 | 项目经理 | 项目启动的工作量
| 6 | 制定项目进度计划 | 项目进度计划 | 1 | 有 | 项目经理
| 7 | 进行工作量评估 | 项目评估基准表 | 0 | 有 | 项目经理
| 8 | 制定项目附属计划 | 项目计划书 | 1 | 有 | 项目经理
| 9 | 制定WBS | WBS | 1 | 无 | 项目经理
| 10 | SOW、WBS和项目评估基准表评审 | 评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 项目经理 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 11 | 召开项目启动会（包括调研计划、调研提纲、里程碑点） | 项目启动报告PPT | 1 | 有 | 项目经理 | 项目启动的工作量
需求阶段 | 12 | 进行需求调研 | 需求调研分析表 | 1 | 有 | 需求开发人员
| 13 | 制定详细的需求规格说明书 | 软件需求规格说明书 | 1 | 有 | 需求开发人员 | 执行计划的实际工作量与计划要执行的工作量比例
| 14 | 用户需求说明书评审 | 用户需求说明书评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 需求开发人员 | 执行计划的实际工作量与计划要执行的工作量比例
| 15 | 用户需求说明书确认签字 | 签字后用户需求说明书（放到交付运营） | 0 |  | 项目经理 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数 执行计划的实际工作量与计划要执行的工作量比例
| 16 | 阶段问题跟踪 | 项目问题跟踪表 | 1 | 有 | 项目经理
设计阶段 | 17 | 编写概要设计 | 概要设计 | 1 | 有 | 技术经理
| 18 | 概要设计评审 | 概要设计评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 项目经理 | 概要设计工作量
| 19 | 编写详细设计 | 详细设计（含接口说明） | 1 | 有 | 开发人员 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 20 | 详细设计评审 | 评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 项目经理 | 详细设计工作量
开发阶段 | 21 | 编码 | 程序代码、研发自测记录 | 1 | 无 | 技术经理 | 编码的实际工作量
| 22 | 代码审查 | 代码审查记录 | 1 | 无 | 技术经理 | 编码的实际工作量
| 23 | 编写接口说明书 | 接口说明书 | 1 | 有 | 技术经理 | 编写用户文档工作量
| 24 | 评审接口说明书 | 接口说明书评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 项目经理 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 25 | 阶段问题跟踪复查 | 项目问题跟踪表 | 0 | 有 | 项目经理 | 项目监控工作量
| 26 | 代码规范 | 代码规范 | 0 | 有 | 项目经理 | 里程碑实际天数&里程碑差异天数
测试阶段 | 27 | 制定测试计划 | 测试计划（包括方案） | 1 | 有 | 测试人员 | 编写测试计划实际工作量
| 28 | 评审测试计划 | 测试计划评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 测试人员 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 29 | 编写测试用例 | 测试用例 | 1 | 有 | 测试人员 | 编写测试用例实际工作量
| 30 | 评审测试用例 | 测试用例评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 测试人员 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 31 | 执行系统测试并修改测试中发现的缺陷 | 缺陷记录 | 1 | 有 | 测试人员、技术经理 | 执行系统测试实际工作量、修改缺陷实际工作量
| 32 | 编写测试报告 | 测试报告 | 1 | 有 | 测试人员
| 33 | 编写用户手册、部署手册、维护手册 | 用户手册、部署手册、维护手册 | 3 | 有 | 项目经理 | 编写报告实际工作量
试运行及验收阶段 | 34 | 对客户进行培训（根据客户要求） | 培训计划 | 1 | 有 | 项目经理 | 制定试运行计划实际工作量
| 35 | 提交试运行报告 | 试运行报告 | 1 | 有 | 项目经理 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 36 | 编写项目验收计划 | 验收计划 | 1 | 有 | 项目经理 | 培训的实际工作量
| 37 | 交付、签字 | 纸质版客户验收报告（签字+盖章）（放到交付运营） | 1 | 有 | 项目经理 | 试运行阶段客户反馈的不同严重级别的缺陷数目、修订缺陷的实际工作量
结项阶段 | 38 | 结项残余问题处理意见 | 遗留问题记录 | 1 | 有 | 项目经理
| 39 | 转交维护 | 项目结项报告、转交维护交接单 | 2 | 有 | 项目经理 | 项目结项工作量、项目总的差异天数、实际规模
| 40 | 结项总结 | 项目结项报告 | 0 | 有 | 项目经理 | 项目结项工作量、项目总的差异天数、实际规模
风险 | 41 | 风险管理 | 风险识别与跟踪表 | 1 | 有 | 项目经理 | 风险管理的工作量、风险转化为问题的数量
监控 | 42 | 控制偏差 | 项目周报、个人周报、月报、会议纪要 | 4 | 有 | 项目经理 | 项目监控工作量
变更 | 43 | 需求变更 | 需求变更申请、需求变更记录 | 2 | 有 | 项目经理 | 项目级培训-无

## 产品监控流程
过程/阶段 | 编号 | 活动 | 工作产出物 | 产出物数量 | 模板 | 责任人 | 度量项（数据跟踪表） | 备注
产品立项 | 1 | 立项申请 | 立项申请表 | 1 | 有 | 产品经理
| 2 | 工作量评估 | 研发评估基准表 | 1 | 有 | 产品经理
| 3 | 项目可行性分析 | 项目可行性分析报告 | 1 | 有 | 产品经理
| 4 | 技术评审 | 技术评审报告 | 1 | 有 | 产品经理
需求阶段 | 5 | 市场需求调研 | MRD报告 | 1 | 无 | 产品经理
| 6 | MRD评审 | 评审报告/会议纪要 | 1 | 无 | 产品经理
| 7 | 商业需求分析 | BRD报告 | 1 | 无 | 产品经理
| 8 | BRD评审 | 评审报告/会议纪要 | 1 | 无 | 产品经理
| 9 | 产品需求规格说明说制定 | PRD | 1 | 无 | 产品经理
| 10 | PRD | 评审报告/会议纪要 | 1 | 无 | 产品经理
| 11 | 召开产品启动会（产品介绍、产品规划等） | 产品启动报告PPT | 1 | 无 | 产品经理 | 项目启动的工作量
| 12 | 需求跟踪矩阵 | 需求跟踪矩阵 | 1 | 有 | 产品经理
计划 | 13 | 进行工作量评估 |  | 1 | 无 | 产品经理
| 14 | 制定产品计划 | 产品计划 | 1 | 有 | 产品经理 |  | 包括进度、资源、评审、培训等计划
| 15 | 制定WBS | 工作分解结构表 | 1 | 无 | 产品经理 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 16 | WBS评审 | 评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 产品经理
设计阶段 | 17 | 编写概要设计 | 概要设计 | 1 | 有 | 技术经理
| 18 | 概要设计评审 | 概要设计评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 技术经理 | 概要设计工作量
| 19 | 编写详细设计 | 详细设计（含接口说明） | 1 | 有 | 开发人员 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 20 | 详细设计评审 | 评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 技术经理 | 详细设计工作量
开发阶段 | 21 | 编码 | 程序代码、研发自测记录 | 1 | 无 | 技术经理 | 编码的实际工作量
| 22 | 代码审查 | 代码审查记录 | 1 | 无 | 技术经理 | 编码的实际工作量
| 23 | 编写接口说明书 | 接口说明书 | 1 | 有 | 技术经理 | 编写用户文档工作量
| 24 | 评审接口说明书 | 接口说明书评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 技术经理 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 25 | 阶段问题跟踪 | 产品问题跟踪表 | 0 | 有 | 产品经理 | 项目监控工作量
| 26 | 代码规范 | 代码规范 | 0 | 有 | 技术经理 | 里程碑实际天数&里程碑差异天数
测试阶段 | 27 | 制定测试计划 | 测试计划（包括方案） | 1 | 有 | 测试人员 | 编写测试计划实际工作量
| 28 | 评审测试计划 | 测试计划评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 测试人员 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 29 | 编写测试用例 | 测试用例 | 1 | 有 | 测试人员 | 编写测试用例实际工作量
| 30 | 评审测试用例 | 测试用例评审报告/会议纪要 | 1 | 有 | 测试人员 | 每次同行评审工作量、项目每次同行评审问题数目、问题关闭数
| 31 | 执行系统测试并修改测试中发现的缺陷 | 缺陷记录 | 1 | 有 | 测试人员、技术经理 | 执行系统测试实际工作量、修改缺陷实际工作量
| 32 | 编写测试报告 | 测试报告 | 1 | 有 | 测试人员
| 33 | 编写用户手册、部署手册、维护手册 | 用户手册、部署手册、维护手册 | 3 | 有 | 产品经理、技术经理 | 编写报告实际工作量
结项阶段 | 34 | 结项残余问题处理意见 | 遗留问题记录 | 1 | 有 | 产品经理
| 35 | 产品输出物归档 | 产品输出物清单 | 1 | 无 | 产品经理、公司级运维人员 | 项目结项工作量、项目总的差异天数、实际规模
| 36 | 结项总结 | 产品结项报告 | 1 | 有 | 产品经理 | 项目结项工作量、项目总的差异天数、实际规模
风险 | 37 | 风险管理 | 风险识别与跟踪表 | 1 | 有 | 产品经理 | 风险管理的工作量、风险转化为问题的数量
监控 | 38 | 控制偏差 | 产品周报、个人周报、月报、会议纪要 | 4 | 有 | 产品经理 | 项目监控工作量
变更 | 39 | 需求变更 | 需求变更申请、需求变更记录 | 2 | 有 | 产品经理 | 项目级培训-无